AR 麻将助手项目规划文档

王也评审意见优化版 · 2026-07-23

核心结论：本项目以麻将场景为载体，优先验证可复用 CV 能力和云端服务 + 轻端入口链路；不以完整麻将游戏平台为目标。

# 1. 项目背景与定位

基于创新应用组的落地项目需求，进行 AR 麻将助手相关开发。当前核心链路已打通，有基础 Demo 可以试用，但尚未达到 MVP 标准。

调整后的项目定位：本项目以麻将场景为载体，验证 AR 眼镜图像采集、复杂桌面物体识别、手牌/鸣牌结构化理解、多帧连续识别稳定性、结果低侵入展示，以及云端服务 + 轻端入口的 CV 应用链路。麻将能力服务于 CV 技术积累，不以完整麻将游戏平台为目标。

# 2. 已确认方向

产品方案以云端服务为主，App / 眼镜保持轻端和通用入口。

App 端暂不承载模型推理，本地 Python 服务仅用于开发调试。

MVP 聚焦视觉识别、结构化理解、基础建议与连续一局可用。

不追求复杂麻将玩法、游戏平台化功能、复杂 UI 或语音交互。

推进方式按周解锁关键能力，先离线验证，再实机联调。

多帧连续性作为 MVP 识别兜底机制。

# 3. 用户体验要求

低侵入式交互：UI 不遮挡玩家视野，兼容纯小核甚至无显示眼镜，信息显示最小化，以提示为主。

实时反馈：在每轮出牌间隔内完成牌面识别、牌型分析及出牌建议，目标 3~10 秒。

可靠建议：建议必须伴随识别置信度和建议置信度，低置信度时提示谨慎参考或建议重拍。

可恢复体验：识别失败、上传失败、连接异常时给出明确状态提示和恢复路径。

# 4. 产品形态与系统架构

产品路径以云端服务为主，端侧保持轻量，避免在 MVP 阶段投入 App 端模型部署和大规模兼容适配。

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| AR 眼镜端 | 图像采集、扫码/连接、低侵入式提示。 |
| App | 通用入口、连接管理、结果消费、配置管理。后续扑克、做菜等 CV 场景也应复用同一入口模式。 |
| 云端服务 | 视觉识别、模型迭代、牌面结构化、牌效分析、出牌建议、数据记录。 |
| 本地 Python 服务 | 仅用于开发调试和算法验证，不进入最终产品使用路径。 |

连接层和数据消费模式需要保持通用性，避免做成麻将专用链路。

# 5. MVP 范围

## MVP 包含

我方手牌识别。

吃 / 碰 / 杠等鸣牌识别。

手牌与鸣牌结构化组合。

多帧连续识别兜底。

基础牌效分析、出牌建议、胡牌提醒。

识别置信度 + 建议置信度展示。

15 分钟左右连续一局可跑通。

## MVP 暂不包含

语音交互、AI 对手建模、四家完整追踪。

牌墙、宝牌、牌河识别。

新手教学、战报、复盘、统计。

复杂 UI、云房间、观战、成就。

App 端模型部署。

牌局管理在 MVP 阶段只保留支撑连续一局所需的最小状态，不追求完整牌局历史。完整牌局管理作为 P2。

# 6. 麻将场景的 CV 挑战与应对

| CV 挑战 | 应对方向 |
| --- | --- |
| 麻将牌体积小、牌面相似度高 | 重训 YOLO，扩充标准数据集。 |
| 弱光、反光、遮挡 | 建立真实牌局图片/视频样本和问题案例库。 |
| 拍摄角度和距离变化大 | 覆盖不同位姿、距离、倾斜角度。 |
| 站立牌、倒立牌形态不同 | 数据集区分站立/倒下状态。 |
| 手牌与吃碰杠混在一起 | CV + 规则组合，输出“手牌 + 鸣牌”结构。 |
| 单帧识别不稳定 | 引入多帧连续性判断，降低偶发漏检/误检影响。 |
| 实机调试成本高 | 先构建离线评测集，再做实机联调。 |

技术重心：本项目的核心技术难点不是联调，而是识别能力、数据集、评测体系、结构化理解和多帧稳定性机制的逐步建立。

# 7. 多帧连续性兜底机制

MVP 不直接依赖单帧识别结果给建议，而是通过连续多帧或短图片序列提高稳定性。

## 目标

提高识别结果稳定性，降低偶发漏检、误检对建议的影响。

对低置信度、帧间不一致、疑似漏检场景进行兜底。

为后续 CV 应用沉淀通用的多帧稳定判断经验。

## 机制

连续采集多帧图片或短图片序列。

每帧输出牌面识别结果和识别置信度。

对多帧结果做一致性判断，稳定结果进入建议链路。

不稳定结果标记为低置信度。

低置信度时仍可给出建议，但必须提示“识别不稳定 / 建议谨慎参考 / 建议重拍”。

# 8. Phase 1：Q3 MVP 按周推进

| 周期 | 解锁目标 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| W1：7/23 - 7/26 | 明确云端主路径和评测方法 | 云端服务架构口径、标准评测指标、图片采集规范。 |
| W2：7/27 - 8/2 | 建立标准数据集和离线评测 | 标准图片集、视频/图片序列、准确率统计脚本。 |
| W3：8/3 - 8/9 | 提升我方手牌识别能力 | 手牌识别 baseline，整手牌准确率统计。 |
| W4：8/10 - 8/16 | 解决吃碰杠/鸣牌识别 | 手牌 + 鸣牌结构化输出。 |
| W5：8/17 - 8/23 | 建立多帧连续性和置信度机制 | 多帧稳定判断、识别置信度、低置信度提示。 |
| W6：8/24 - 8/30 | 接入轻量牌效和建议能力 | 建议结果、建议置信度、错误案例记录。 |
| W7：8/31 - 9/6 | 实机连续一局验证 | 15 分钟连续牌局测试、卡顿/错误/纠正次数统计。 |
| W8：9/7 - 9/13 | MVP 收敛和问题修复 | 阻断问题关闭、已知问题清单、0.1.0 候选版本。 |

## 推进原则

先离线能力验证，再实机联调。

每周必须有可验证输出物。

联调放在能力稳定后，不作为前期主要工作。

每周基于实测数据决定下一周范围。

# 9. MVP 验收标准

能连续打完一局，目标约 15 分钟。

整手牌识别准确率 >80%。

我方手牌、吃 / 碰 / 杠不明显漏识别。

多帧连续判断后，识别结果稳定性优于单帧 baseline。

每次建议展示识别置信度和建议置信度。

低置信度时提示谨慎参考或建议重拍。

响应时间满足每轮出牌间隔，目标 3~10 秒内完成。

记录一局内人工纠正次数。

记录错误建议率，并在 W6/W7 根据实测数据确定可接受阈值。

# 10. 测试验证体系

| 验证对象 | 验证方式 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准图片集 | 固定样本离线回归。 | 整手牌准确率、漏检率、误检率。 |
| 视频/图片序列 | 模拟连续识别链路。 | 多帧稳定性、帧间一致性。 |
| 实物麻将实测 | X3 采集真实桌面画面。 | 距离、角度、弱光、反光鲁棒性。 |
| 连续一局测试 | 约 15 分钟完整流程。 | 卡顿次数、人工纠正次数、响应耗时。 |
| 问题案例库 | 沉淀异常样本并回归。 | 修复闭环、复现能力。 |

# 11. Phase 2：MVP 后续方向

MVP 后续不按“年前大而全打磨”展开，而是在 0.1.0 可用版本基础上，根据数据决定是否继续投入。

识别能力继续提升：弱光、反光、倾斜、遮挡等真实场景。

扩展识别范围：牌墙、宝牌、牌河仅在手牌/鸣牌稳定后评估。

牌局管理：从最小状态扩展到完整牌局历史。

规则能力：按广东麻将优先，避免过度投入深度算番。

语音交互、复杂 UI、战报复盘等仅作为远期低优先级方向。

# 12. 风险清单

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 云端链路依赖网络 | 可能影响实时性和稳定性。 | 优先测端到端耗时，保留低置信度提示和重拍兜底。 |
| 识别准确率不足 | 直接影响建议可靠性。 | 重训模型、扩充数据集、建立离线回归。 |
| 单帧结果波动 | 建议输出不稳定。 | 引入多帧连续性和置信度机制。 |
| 人力有限 | 端侧、识别、状态、UI 同时推进容易失控。 | 聚焦云端主路径和 CV 能力，复杂功能延期。 |
| 实机调试效率低 | 排查问题慢，难复现。 | 提前建设标准图片/视频序列和问题案例库。 |
| 眼镜交互误触 | 可能误拍、误确认或退出流程。 | MVP 阶段减少运行中操作，后续作为 P2 体验风险处理。 |

# 13. 附录

项目地址：https://gitlab.rayneo.com/CAI/armahjongassist

感谢 Jon Chan 提供的 Mahjong Dataset。该数据集发布于 Roboflow Universe (2026-01-26)。

感谢 FluffyStuff/riichi-mahjong-tiles 提供的麻将 PNG 素材。